**ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS**

**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS**

**2022–2024 METAI**

**Tikslas** – padėti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams pasirengti diegti atnaujintą ugdymo turinį (toliau – UTA).

**Uždaviniai:**

1. Sudaryti sąlygas atnaujinto ugdymo turinio diegimui.

2. Teikti metodinę pagalbą ir organizuoti tikslingą pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimą.

3. organizuoti ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimą.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Eil.Nr.** |  **Priemonės**  | **Atsakingi** |  **Data** | **Laukiamas rezultatas** |
|  **1 uždavinys. Sudaryti sąlygas atnaujinto ugdymo turinio diegimui.** |
| 1.1 |

|  |
| --- |
|  UTA komandos sudarymas  |

 |

|  |
| --- |
|  Mokyklos administacija. |

 | 2022m.gruodis |

|  |
| --- |
|  Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu. Inicijuotos diskusijos, priimti susitarimai dėl atnaujintų BP diegimo proceso organizavimo mokykloje.  |

 |
| 1.2. |

|  |
| --- |
|  Veiksmų ir priemonių plano rengimas.  |

 |

|  |
| --- |
|  Pavaduotoja ugdymui. |

 UTA komanda. | 2023 m.sausis |

|  |
| --- |
|  Parengtas ir pristatytas mokyklos bendruomenei mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo planas.  |

 |
| 1.3. |

|  |
| --- |
| Individualus atnaujintų BP projektų nagrinėjimas  |

 |

|  |
| --- |
|  Mokyklos vadovai, mokytojai.   |

 |

|  |
| --- |
| Vasaris - rugpjūtis |

 |

|  |
| --- |
|   |

|  |
| --- |
| Visi pedagogai susipažįsta su UTA aktualijomis.  |

 |
| 1.4. |

|  |
| --- |
| Situacijos analizė – pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BP įsivertinimas, rezultatų analizė  |

 | Pavaduotoja ugdymui. UTA komanda.  | Vasaris | Įsivertinta pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BP situacija. Priimti koreguojami sprendimai.  |
|  **2 uždavinys. Teikti metodinę pagalbą ir organizuoti tikslingą pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimą**. |
| 2.1 |

|  |
| --- |
| Dalyvavimas NŠA mokymuose, skirtuose pradinių klasių mokytojams, PUG mokytojams. |

 | Mokyklos administracija, UTA komanda  | Iki 2023-09-01  |

|  |
| --- |
| Sistemingai peržiūrimas veiksmų planas, priimami proceso koregavimo sprendimai. Sutartos aiškios veikimo kryptys.  |

 |
| 2.2 | UTA komandos narių bendra-darbiavimas su UTA koordinavimo komanda savivaldybėje, švietimo pagalbos tarnyba, kitų mokyklų komandomis. | UTA komanda  | Iki 2023-09-01  | UTA komandos narių bendradarbiavimas, daliji-masis patirtimi su Zarasų r. savivaldybės UTA ko-manda, Zarasų švietimo pagalbos tarnyba, kitų mokyklų komandomis  |
| 2.3 | Individualus patvirtintų atnaujintų programų nagrinėjimas.  | Mokyklos mokytojai ir specialistai. | Iki 2023-09-01 | Pedagogai susipažįsta su UTA aktualijomis, įsigilina į kompetencijomis grįstos pamokos sampratą  |
| 2.4 | Mokymai mokytojomsKompetencijomis grįsto ugdymo turinys. | Pavaduotoja ugdymui.Utenos švietimo centrometodinė grupė. | Gegužės mėn. | Mokytojai dalyvavo mokymuose ir įgijo praktinės patirties taikyti kompetencijas mokymo turinio programai. |
| 2.5 | Mokymai mokytojoms Pradinių klasių mokytojų kompetencijų plėtojimas atnaujintų Bendrųjų programų kontekste. | Pavaduotoja ugdymui.Utenos švietimo centrometodinė grupė.  | Birželio mėn.  |

|  |
| --- |
| Stiprinamos mokytojų kompetencijos planuoti ir organizuoti naujos kokybės - kompetencijomis grįstą pamoką, (mokymo turinio analizė, mokinio gebėjimų vertinimas, Ilgalaikių ugd. planų parengimas (pavyzdžių analizavimas) |

 |
| 2.6 | Kompetencijomis grįsto ugdymo raiška pamokoje/veikloje.Kompetencijų užkodavimas pamokos uždavinyje. | Zarasų ŠPT metodinė grupė. Pavaduotoja ugdymui.VU Šiaulių akademija. | Lapkričio mėn. | Seminaro metu pasidalinta įvairių mokomųjų dalykų pamokos uždavinių formuluotėmis, dalinamasi kompetencijų plėtotės galimybėmis ugdymo procese vertinant ir suteikiant grįžtamąjį ryšį. |
|  **3 uždavinys. Organizuoti ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimą.** |
| 3.1 | Turimų ugdymo(si) priemonių įsivertinimas diegiant UTA. Reikalingų ugdymo(si) priemonių įsigijimas pagal mokyklos numatytus prioritetus.  | Mokyklos administracija,bibliotekininkė, mokytojų taryba.  | Iki 2023-01-01 | Atlikta turimų išteklių analizė ir jų panaudojimas bei pritaikymas darbui su atnaujintomis BP. Suplanuoti ir sukaupti ištekliai reikalingi dirbti pagal atnaujintas BP. Pagal mokyklos poreikius ir esamas finansines galimybes įsigytos reikalingos ugdymo(si) priemonės  |